Приложение 1

К приказу №01-17/253 от 28.05.2026

План реализации (дорожная карта)

инженерного образования (инженерный класс)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадыря»

| Мероприятия | Сроки | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| Рабочее совещание при директоре школы по вопросам организации деятельности по вхождению в проект «Инженерный класс» | Март-апрель 2026 | Разработка плана деятельности |
| Привлечение педагогов к разработке курсов внеурочной деятельности, спецкусов для включения в учебный план инженерного класса | Апрель-май 2026 | Информирование педагогов, определение группы педагогов, заинтересованных в работе по созданию и открытию инженерного класса |
| Анкетирование родителей и обучающихся 9-х классов с целью выявления интереса к зачислению в инженерный класс | Май-июнь 2026 | Составление примерного списка желающих обучаться в инженерном классе. |
| Разработка положения о профильном образовании в инженерном классе | Май 2026 | Разработка положения об инженерном классе, локальных актов |
| Определение кадрового педагогического состава для работы в инженерном классе | Май 2026 | Собеседование и утверждение педагогов |
| Активное обучение педагогов по работе в инженерном классе | На постоянной основе | Повышение профессиональной компетентности сотрудников |
| Разработка и реализация мероприятий по информационной открытости : сайт, телеграмм, встречи с родителями и др. | На постоянной основе | Привлечение к сотрудничеству заинтересованных лиц |
| Курсы повышения квалификации для учителей математики, физики, информатики | 2026-2027 учебный год | Повышение профессиональной компетентности учителей |
| Родительское собрание с родителями/законными представителями обучающихся инженерного класса | Сентябрь 2026 | Повышение родительской информированности |
| Заключение договора о сотрудничестве с ВУЗами, предприятиями | Сентябрь 2026 | Получение обучающимися практики работы в лабораториях |
| Корректировка пояснительных записок, образовательных программ, учебного плана по всем предметам 10 класса с учётом углубленной подготовки по математике, черчению, информатике и дополнительной подготовки по предметам математической направленности | Май-август 2026 | Приведение в соответствие образовательной программы СОО, учебного плана, рабочих программ |
| Основной этап (2026-2027 учебный год) |  |  |
| Заседание административного совета при директоре «Об открытии инженерного класса» | Август 2026 | 1. Назначение куратора инженерного класса 2. Утверждение состава педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в инженерном классе технологического профиля. 3. Утверждение расписания и курсов по выбору для обучающихся инженерного класса |
| Реализация Программы Адаптация обучающихся 10 классов», диагностический этап | Ноября 2026 | Ознакомление с результатами психолога. Составление плана индивидуальной работы с обучающимися, имеющими проблемы в адаптации |
| Участие обучающихся Инженерного класса во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам технологического профиля. | Октябрь 2026 – февраль 2027 | Приобретение опыта, в том числе результативного, участия обучающихся инженерного класса во Всероссийской олимпиаде школьников |
| Участие обучающихся инженерного класса в олимпиадах и конкурсах различного уровня (математика, физика, информатика) | 2026-2027 учебный год | Приобретение опыта участия обучающихся инженерного класса в конкурсах и олимпиадах разного уровня |
| Проведение педагогического совета «Особенности деятельности инженерного класса в школе» | Март 2027 | Сопровождение инженерного класса |
| Мониторинг качества образования в инженерном классе | 2026-2027 учебный год | Анализ, справки, корректировка образовательной деятельности |
| Итоговая психологическая диагностика обучающихся инженерного класса | Апрель 2027 | Выявление динамики развития психологических показателей в течение учебного года |
| Мониторинг и анализ качественных изменений первого года реализации проекта. | Май-июнь 2027 | Внесение необходимых изменений в план реализации (дорожную карту) проекта «Инженерный класс» |
| Основной этап (2027-2028 учебный год) |  |  |
| Психологическое сопровождение обучающихся инженерного класса | 2027-2028 учебный год | Повышение уровня системности в психологической работе с обучающимися |
| Курсы повышения квалификации для педагогов | 2027-2028 учебный год | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| Заключение договора о сотрудничестве с ВУЗами, предприятиями | Сентябрь 2027 | Получение обучающимися практики работы в лабораториях |
| Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по профильным предметам (математика, физика, информатика) | 2027-2028 учебный год | Приобретение результативного опыта участия в предметных олимпиадах |
| Участие в НПК на школьном, городском уровнях с инженерными проектами | 2027-2028 учебный год | Получение опыта результативного участия в НПК разного уровня |
| Мониторинг качества образования | 2027-2028 учебный год | Анализ работы, справки |
| Анализ работы инженерного класса | Май-июнь 2028 | Трансляция опыта |

Директор                                                                                                                                                                                             О.А. Бойцова